Отчет

Администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района отчет по результатам реализации ведомственной целевой  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

В рамках  реализации ведомственной целевой  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год» (далее - Программа),  утверждённой постановлением администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10.11.2016 № 187 в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнены следующие работы:

- по разработке проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- по актуализации схемы водоснабжения с.Суворовского;

- по изготовление проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения;

- по ремонту уличного освещения;

- по оплате за уличное освещение;

- проведены мероприятия актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- оказаны ветеринарные услуги по отлову безнадзорных животных.

Раздел 2.  Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм  программы

Основное мероприятие:

1. Коммунальное хозяйство  включает:

1.1.Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин;

1.2.Актуализация схемы водоснабжения С.Суворовского;

1.3.Изготовление ПСД на ремонт системы водоснабжения села Суворовского

2.  Благоустройство включает:

2.1.Оплата за уличное освещение;

2.2 Ремонт уличного освещения;

2.3. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения;

3.Прочие мероприятия по благоустройству

3.1. Организация сбора и вывоз бытовых отходов, мусора;

3.2.Проведение мероприятий актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

3.3.Ветеринарные услуги по отлову безнадзорных животных.

В  соответствии с Программой в 2017 году  в бюджете Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района утверждено 349,3 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета- 349,3 тыс. рублей;

исполнено 346,2тыс. рублей, в том числе:

за счёт средств местного бюджета	-                        346,2 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил     -     99,1 процентов.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию программы.

Ведомственная целевая  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год» утверждена постановлением администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10.11.2016 № 187. На реализацию ведомственной программы на 2017 год предусмотрены средства в сумме 349,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 349,3 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2017 года освоение средств составило 346,2 тыс. руб., из них: средства местного бюджета 346,2 тыс. рублей или 87,8 процентов.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы за 2017 год.

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 9 показателей достигли планового значения 8 показателей.

Раздел 5. Информация  о  внесённых  ответственным исполнителем

изменениях  в программу

1. Постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района № 187 от 10 ноября 2016 года «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»;

2. Постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 21.03.2017 № 15.1 «О внесении изменений в постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района № 187 от 10 ноября 2016 года «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»;

3. Постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 05.06.2017 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района № 187 от 10 ноября 2016 года «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»;

4. Постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.10.2017 № 67 «О внесении изменений в постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района № 187 от 10 ноября 2016 года «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»;

5. Постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.12.2017 № 97 «О внесении изменений в постановление администрации Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района № 187 от 10 ноября 2016 года «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год».

Изменения вносились в связи с необходимостью корректировки финансирования отдельных мероприятий ведомственной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена путём оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  и  степени  соответствия запланированных затрат и их эффективности использования путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

– уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– плановый объём финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Таким образом:   Уф   =  346,2 /  349,3  * 100% =  99,1 %,

согласно утверждённой методике оценки, уровень эффективности реализации программы  признаётся  удовлетворительным.

Раздел 7.  Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в сфере реализации программы не предусматривались.

Глава Суворовского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                 И.Ю.Шагундоков

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Суворовского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского

### поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой

### программы Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

| п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | процент | 100,0 |  |
| 2 | Актуализация схемы водоснабжения с.Суворовского | процент | 100,0 |  |
| 3 | Изготовление ПСД на ремонт системы водоснабжения села Суворовского | процент | 98,1 |  |
| 4 | Оплата за уличное освещение | процент | 98,4 | Экономное расходование эл.энергии |
| 5 | Ремонт уличного освещения | процент | 100,0 |  |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения | процент | 100,0 |  |
| 7 | Организация сбора и вывоз бытовых отходов, мусора | процент |  | Отсутствие доступных остатков денежных средств на расчетном счете сельского поселения |
| 8 | Проведение мероприятий актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | 100,0 |  |
| 9 | Ветеринарные услуги по отлову безнадзорных животных | процент | 100,0 |  |

Глава Суворовского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  И.Ю.Шагундоков

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Суворовского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского

### поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

### Сведения о степени выполнения основных мероприятий ведомственной целевой

### программы Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель должность/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 07.07.2017 | Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | Разработаны проекты организации зон санитарной охраны водозаборных скважин |  |
| 1.2. | Актуализация схемы водоснабжения с.Суворовского | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.02.2017 | 31.12.2017 | 27.02.2017 | 31.12.2017 | Актуализация схемы водоснабжения с.Суворовского | Актуализация схемы водоснабжения с.Суворовского |  |
| 1.3. | Изготовление ПСД на ремонт системы водоснабжения села Суворовского | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 05.08.2017 | 31.12.2017 | Изготовление ПСД на ремонт системы водоснабжения села Суворовского | ПСД на ремонт системы водоснабжения села Суворовского изготовлена |  |
| 1.4. | Оплата за уличное освещение | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оплата за уличное освещение | За уличное освещение оплачено |  |
| 1.5. | Ремонт уличного освещения | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 04.04.2017 | 31.12.2017 | Ремонт уличного освещения | Ремонт уличного освещения |  |
| 1.6. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 22.02.2017 | 31.12.2017 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения | Проектно-сметной документации на ремонт уличного освещения изготовлена |  |
| 1.7. | Организация сбора и вывоз бытовых отходов, мусора | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  | Сбор и вывоз бытовых отходов, мусора |  | Отсутствие денежных средств |
| 1.8. | Проведение мероприятий актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 21.04.2017 | 31.12.2017 | Актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
| 1.9. | Ветеринарные услуги по отлову безнадзорных животных | Глава Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района Шагундоков И.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 31.12.2017 | Оказание ветеринарных услуг по отлову безнадзорных животных | Оказаны ветеринарные услуги по отлову безнадзорных животных |  |

Глава Суворовского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  И.Ю.Шагундоков

### Приложение №  3

### к отчёту о реализации ведомственной целевой

### программы Суворовского сельского поселения

### Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского

### поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на реализацию

### ведомственной целевой программы Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального

### хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год»

| Статус | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Оценка расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомственная целевая программа Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2017 год» | Администрация Суворовского сельского поселения Усть-Лабинского района | 349,3 | 346,2 |

Глава Суворовского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                  И.Ю.Шагундоков